柳州职业技术学院

艺术设计学院实训室专用设备搬迁项目院内询价采购公告

采购编号：LZZY17-018            发布日期：2017-04-19

一、采购项目名称：艺术设计学院实训室专用设备搬迁

二、采购项目预算金额（人民币）：贰拾陆万伍仟伍佰柒拾伍元整（265575.00）

三、搬迁需求如下：

1、须在规定的时间内将下列货物由现在位置迁移至计划安置地点，提供切实可行的搬迁计划表，至少包含搬迁项目的组织、分类、时间安排、人员机具安排等；

2、须确保所有搬迁货物保质保量的到达计划安置地点，须提供切实可行的货物保全措施表，以表格的形式表现，至少包含分类，拆卸、装车、运输、卸车、安置、临时保护、清点交接验收等各环节；须按采购人的要求摆放设备；

3、搬迁货物保全措施：中标人必需采取有效措施确保甲方搬迁货物安全完整，对于搬迁过程中出现的人员、设备安全责任由中标人负全责。

4、赔偿标准：对于中标人搬迁过程中导致采购人货物受损的由中标人负责赔偿，轻微受损的设备由中标人负责维修达到搬迁前的精度功能等技术指标，对于受损严重不能恢复原功能的设备由中标人按采购人设备账面净值予以赔偿。建议投标人对于搬迁货物购买财产保险，以降低搬迁风险。

5、须提供切实可行的项目搬迁流程节点控制图，至少包含分装、人员安排、耗时、机具、预留、风险管控等；

6、须提供拟投入本项目的设备、器具、辅材等的设备机具清单（至少包含数量、状况、用途）；

7、须提供9针20头电脑绣花机、平缝机等重点设备的拆卸、搬运、安装、调试详细方案

8、报价须包含重要设备搬迁中由厂家现场技术支持费用，并承担此费用。

9、搬迁内容附表的中项目供参考，须自行核实实际情况。

10、搬迁时限：按业主要求的时间进行搬迁。须在规定时间内完成相应搬迁任务（具体时间节点以签订合同的内容为准）。

11、完成周期：签订合同8日内完成。须在规定时间内完成相应搬迁任务（具体时间节点以签订合同的内容为准）。

四、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购货物及服务要求，具有独立法人资格的供应商；投标人的经营范围中须包含“设备搬运或搬迁”、“ 设备安装调试”、 “五金交电”的有关内容；

五、其他要求：

1、踏勘现场：采购人统一组织投标人踏勘项目现场，向投标人介绍场地的有关情况。投标人根据踏勘现场情况提供项目实施计划方案（包括人员安排、进度安排、安全、质量控制、调试方案等详细内容）以供评标。招标人不单独或者分别组织任何一个投标人进行现场踏勘。

踏勘现场具体时间：2017年 4 月 21日上午 8:00

踏勘现场集中地点：柳州职业技术学院艺术设计学院（柳州市荣军路东三巷137号）1栋教学楼前集中。

联系人：熊老师            联系电话：18978082792

2、付款方式：全部服务内容交付完成，并经采购人验收合格后，中标人开具合同全款发票给采购人，采购人收到发票后十个工作日内付清合同金额全款。

3、投标报价：所投价格为一次性报价（包含货品费、运费、税费、人工费等一切相关费用）.投标人按表所列项目要求进行报价，表中“所投品牌及技术响应情况”投标人必须填写清楚具体所投品牌、型号及技术响应情况；在报价表下方签署投标代理人姓名，填写投标代理人联系方式和投标人单位名称并加盖公章，报价文件包含多页的，各页也应加盖公章。

4、投标文件递交：投标人将填写好的投标报价表、工商营业执照复印件（加盖公章）、税务登记证复印件（加盖公章）各1份用文件袋密封并在封口处粘贴封条和加盖公章，于2017年4月25日下午3：00至3：30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼204室 后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

标书接收咨询电话 0772-3156307    技术咨询：熊老师     联系电话：18978082792

六、搬迁内容：（见附件）

附件

| 序号 | 货物或服务项名称 | 现在存放位置 | 计划存放位置 | 规格型号或服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |  | 搬迁时间要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶艺实训室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电窑炉、电箱 | NJ1陶艺工作室 | 待定 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 真空练泥机 | NJ1陶艺工作室 | 待定 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 压胚机 | NJ1陶艺工作室 | 待定 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 拉胚机 | NJ1陶艺工作室 | 待定 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | 丝网印刷机 | NJ1陶艺工作室 | 待定 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | 激光切割、雕刻机 | NJ1陶艺工作室 | 待定 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 热传印烫画机 | NJ1陶艺工作室 | 待定 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 多功能八合一传印机 | NJ1陶艺工作室 | 待定 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | 陶艺品（预估） | NJ1陶艺工作室 | 待定 | 搬迁 | 车 | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 单轴木工推台铣床 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 精密裁板锯 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试，需要拆除天工楼五楼墙体，并修补完好。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 自动送料木工平刨床 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 立式单轴榫槽机 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | 台锯 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | 雕刻机 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试，需要拆除天工楼五楼墙体，并修补完好。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | 多排多轴木工钻床 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试，需要拆除天工楼五楼墙体，并修补完好。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 半自动封边机 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试，需要拆除天工楼五楼墙体，并修补完好。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 3头圆雕雕刻机 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | 小型钻铣床 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 大吸尘器 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | 小吸尘器 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | 木工操作台 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 25 |  |  |  |  |  |
| 23 | 木工板材存放架 | 球场北 | 天工楼5楼 | 拆卸、搬迁、安装 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 24 | 木工工具柜 | 球场北 | 天工楼5楼 | 搬迁 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 25 | 陈列架（角铁） | 球场北 | 天工楼5楼 | 搬迁 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 26 | 电工实训台 | 球场旁 | 天工楼5楼 | 搬迁 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |
| 27 | 电工材料柜 | 球场旁 | 天工楼5楼 | 搬迁 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | 电工实训室材料 |  | 待定待定 | 搬迁 | 车 | 6 |  |  |  |  |  |
| 29 | 五线包缝机 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 四线包缝机 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | 圆头锁眼机 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 | 筒式双针绷缝机 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 33 | 平台三针绷缝机 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 34 | 平头锁眼机 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二同步机 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | 上工电脑平缝机 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 14 |  |  |  |  |  |
| 37 | 兄弟电脑平缝机 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 79 |  |  |  |  |  |
| 38 | 自动切线平缝机 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | 全自动蒸汽发生器 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | 佳友吸风熨台 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | 上工三线包缝机 | NJ1401 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 42 | 上工四线包缝机 | NJ1401 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 43 | 佳友粘合机 | NJ1501 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 44 | 上工工业平缝机 | NJ1601 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 37 |  |  |  |  |  |
| 45 | 半自动电脑横机 | NJ1701 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | 手摇针织横机 | NJ1701 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 47 | 缝盘机（架） | NJ1701 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 48 | 槽筒绕线机 | NJ1701 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 49 | 裁剪台 | NJ1801 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 24 |  |  |  |  |  |
| 50 | 9针20头电脑绣花机 | NJ2105 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试，需要拆除南校区NJ2-105教室墙体、走廊墙体，及天工楼三楼墙体，并修补完好。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 51 | 12针单头电脑绣花机（平绣） | NJ2108 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | 12针单头电脑绣花机（绳绣） | NJ2108 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | 12针单头电脑绣花机（珠片绣） | NJ2108 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | 12针单头电脑绣花机（帽绣） | NJ2108 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | 9针多功能电脑绣花机（毛巾绣） | NJ2108 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 56 | 自动旋转式剪裁台 | NJ2105 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 57 | 仓库货架 | NJ1506、701 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |
| 58 | 旧储物矮柜 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 搬迁 | 台 | 8 |  |  |  |  |  |
| 59 | 旧储物高柜 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 搬迁 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | 特种机工具箱 | NJ1301 | 天工楼3楼 | 搬迁 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |
| 61 | 新储物高柜 | NJ1401、501、601 | 天工楼3楼 | 搬迁 | 台 | 30 |  |  |  |  |  |
| 62 | 坐箱 | NJ1301、401、501、601 | 天工楼3楼 | 搬迁 | 台 | 132 |  |  |  |  |  |
| 63 | 烫台 | NJ1401 | 天工楼3楼 | 搬迁 | 台 | 55 |  |  |  |  |  |
| 64 | 毛线柜 | NJ1701、506 | 天工楼3楼 | 搬迁 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |
| 65 | 展品存列柜（大） | NJ1、NJ2101、一楼大厅 | 天工楼3楼 | 搬迁 | 台 | 15 |  |  |  |  |  |
| 66 | 展品存列柜（小） | NJ1101 | 天工楼3楼 | 搬迁 | 台 | 20 |  |  |  |  |  |
| 67 | 横机工具柜 |  | 天工楼3楼 | 搬迁 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 68 | 绣花线柜 |  | 天工楼3楼 | 搬迁 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 69 | 装裱机 | NJ1211 | 天工楼3楼 | 拆卸、搬迁、安装调试、修补 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 70 | 绣花线柜 | NJ2107 | 天工楼3楼 | 搬迁 | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 71 | 摄影背景布及顶部摄影灯 | NJ1103 | 文华楼501 | 拆卸、搬迁、安装调试 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 72 | 不可预见费用 |  |  | 搬运大型设备拆窗、拆墙及修复费用等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |  |

报价人单位（公章）：                  法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                               邮政编码：            电话、

转账全称：                           帐号：

开户行：

柳州职业技术学院

2017年4月19日